# CalibAgent

Safe and Uncertainty-Aware Active Velocity Calibration
for Quadruped Robots

全量工程实现、仿真实验搭建与阶段性交付计划

| 文档版本 | v0.1 - Implementation Baseline |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-17 |
| 目标平台 | Isaac Lab 仿真 + Unitree Go2 真机 |
| 建议投稿目标 | ICRA 2027；首稿截止 2026-09-15 |
| 文档用途 | 作为代码仓、接口、实验和验收的单一事实来源（SSOT） |

# 目录与使用方式

本文件是一份“可编码”的工程规格，而不是论文方法概述。每个阶段都包含输入、实现任务、接口、测试、交付物和完成定义。建议将本文件放入仓库 docs/engineering_spec.docx，并在每次架构变更时同步更新。

1. 项目边界与成功标准

2. 总体架构与工程原则

3. 技术栈与环境冻结

4. 代码仓结构与公共接口

5. 运行时状态机和数据流

6. 测量与数据预处理

7. 概率标定模型

8. 主动实验设计

9. 安全监督、停止与域移检测

10. 前馈补偿与导航接口

11. Isaac Lab 仿真工程

12. 全量仿真实验设计

13. 真机集成路线

14. 测试、CI 与复现

15. 阶段计划与交付物

16. 第一轮编码清单

附录 A-D：接口、配置、日志和验收清单

建议执行方式：先完成 Phase 0-4 的最小闭环，再开始 GP residual、模型切换和导航大规模实验。任何新功能必须先在离线回放和仿真 ground truth 上通过，再进入真机。

# 1. 项目边界与成功标准

## 1.1 研究问题

系统输入为目标机体速度指令 u = [v_x, v_y, ω]，observation为真实或参考机体速度 y。CalibAgent 在有限实验预算、安全约束和环境上下文 c 下，自主选择下一条速度指令、更新 command-to-velocity 模型、估计预测不确定性，并在满足任务精度时停止。

y_t = g_{M,θ}(u_{t-d}, c_t) + ε_t

最终系统输出不是一个离线拟合脚本，而是两个可部署组件：① 可带不确定性的 forward model；② 将 desired velocity 转换为可执行 command 的 constrained compensator。

## 1.2 MVP 与论文完整版边界

| 范围 | MVP（必须完成） | 完整版（有余力再做） |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 线性参数化 basis model；解析贝叶斯更新 | GP residual、模型证据选择、动态模型 |
| 选点 | 候选池 + 任务加权预测方差降低 | EIG Monte Carlo、多步 look-ahead |
| 安全 | 硬包络、slew limit、姿态/位置 abort | 学习风险模型、安全 BO |
| 停止 | 集成不确定性 + 留出验证 + 硬预算 | 风险感知停止、自动阈值校准 |
| 域移 | 残差 NLL/CUSUM + posterior inflation | 上下文条件化、多任务/meta prior |
| 平台 | Go2 + Isaac Lab | 第二四足平台、跨机器人迁移 |
| Agent | 确定性 orchestrator；无 LLM 依赖 | 语义先验或自然语言配置扩展 |

## 1.3 论文级成功标准

| 类别 | 主指标 | 建议成功门槛 |
| --- | --- | --- |
| 样本效率 | 达到目标 task-weighted RMSE 所需有效 trials | 相对随机/LHS 减少 ≥30%；相对 dense oracle 性能差距 ≤10% |
| 不确定性 | 95% 预测区间覆盖率与区间宽度 | 覆盖率 90%-98%，且明显优于无校准 uncertainty baseline |
| 停止 | stop regret、过早停止率、额外 trial 数 | 过早停止率 <5%；达到目标后额外 trials 中位数 ≤3 |
| 安全 | safety trigger、越界、跌倒/失稳 | 完整系统无严重安全事件；危险候选均被拒绝或及时终止 |
| 域移恢复 | 检测延迟与恢复预算 | 变化后 3-5 个 trials 内检测；用 dense 预算的 ≤40% 恢复 |
| 导航 | 成功率、碰撞率、到达时间 | 在相同 planner 下，相对 raw cmd 显著改善，并接近 dense calibration |

门槛说明：以上为工程目标，不应提前写成论文结论。最终阈值需通过仿真 pilot 和真机噪声水平重新标定。

## 1.4 明确不做

不重新训练底层 locomotion policy；标定对象是上层 velocity command 到实际机体速度的部署接口。

不让 LLM 直接计算信息增益、产生未经安全过滤的速度指令或决定安全边界。

首版不追求全动态系统辨识；先确保稳态和轻量一阶动态模型可闭环。

首版不把 LiDAR odometry 称为 ground truth；仿真使用 root state 真值，真机称 reference velocity，并用独立外部测量验证子集。

# 2. 总体架构与工程原则

图 1  CalibAgent 全量工程架构

## 2.1 分层

| 层 | 职责 | 不得承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| Core Algorithms | 模型、后验、规划器、停止、域移、补偿 | 不得依赖 Isaac Lab、ROS 2 或 Unitree SDK |
| Runtime | 状态机、trial 调度、重试、错误处理、日志 | 不得包含机器人厂商专用调用 |
| Backend | 仿真/真机执行命令并返回统一observation | 不得实现算法逻辑 |
| Safety | 独立硬约束、状态监控、abort/recovery | 不得被 agent 绕过 |
| Evaluation | 统一运行基线、消融和统计 | 不得修改核心算法实现以适配某个实验 |

## 2.2 核心工程原则

算法与后端解耦：同一 CalibAgentCore 必须能在 OfflineReplayBackend、IsaacLabBackend 和 Go2RosBackend 上运行。

配置驱动：实验差异全部通过 YAML/配置类表达，不允许复制脚本后手工改常量。

事件可追溯：每个候选、拒绝原因、后验摘要、停止判定和safety trigger都必须写入结构化日志。

确定性复现：每个 run 记录 git commit、环境锁文件、Isaac Lab commit、随机种子、模型/配置 hash。

安全优先：candidate planner 只提议；SafetyFilter 是发送指令前不可绕过的最后一道门。

先离线后在线：所有算法变更依次通过 unit test → synthetic test → replay → vectorized sim → 单环境 sim → 真机。

# 3. 技术栈与环境冻结

## 3.1 建议技术栈

| 子系统 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仿真 | NVIDIA Isaac Lab，External + Manager-Based project | 标定是传统控制/实验编排问题，不需要把 agent 写成 RL 环境；复用 Go2 asset、terrain、sensor 和 event manager。 |
| 核心算法 | Python 3.10+；NumPy/SciPy/PyTorch | 核心保持 simulator-agnostic；解析模型可优先 NumPy/SciPy，批量仿真可用 Torch。 |
| 配置 | YAML + dataclass/Pydantic；实验层可选 Hydra | 所有阈值、候选范围、模型 basis 和域移参数均配置化。 |
| 数据 | Parquet + JSON manifest；真机 raw 数据保留 rosbag2 | 结构化指标使用 Parquet；原始时序用于回放和重新处理。 |
| 真机通信 | Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + Unitree SDK2/官方 ROS 2 接口 | 与厂商官方推荐环境保持一致；使用高层 velocity control。 |
| 质量 | pytest、ruff、mypy/pyright、pre-commit | CI 中执行快速单测；GPU 仿真测试作为 nightly 或手工 gate。 |

## 3.2 环境隔离

不要强行在同一个 Python 环境中安装 Isaac Lab、ROS 2 和 Unitree Python SDK。建议采用三个环境，通过公共数据契约和仓库内纯 Python core 包连接：

| 环境 | 内容 | 输出接口 |
| --- | --- | --- |
| sim | Isaac Lab + calibagent_core + calibagent_sim | TrialObservation / RunManifest |
| robot | ROS 2 Humble + Unitree SDK2 + calibagent_core + calibagent_ros | 同一 TrialObservation / RunManifest |
| analysis | pandas/pyarrow/scipy/matplotlib + calibagent_eval | 表格、统计、论文图 |

env/
  sim/environment.lock.yml
  robot/Dockerfile
  analysis/requirements.lock.txt
  isaaclab_commit.txt
  unitree_sdk_commit.txt

版本策略：不要依赖 “latest”。首次跑通后立即记录 Isaac Lab 和 Unitree SDK commit；后续升级必须通过回归实验并生成独立变更记录。

## 3.3 官方能力与本项目对应关系

| 官方能力 | 项目用法 |
| --- | --- |
| External project template | 生成独立仓库/extension，避免直接修改 Isaac Lab 主仓。 |
| ManagerBasedEnv | 场景、action、observation、event 和 sensor 模块化，但不定义 RL reward。 |
| TerrainGenerator | 生成平地、坡面、粗糙地形和可复现 terrain seed。 |
| EventManager | reset/interval 时改变质量、摩擦、外力、传感器参数，构造域移。 |
| Contact/IMU/RayCaster | 构造安全监控、姿态质量门控和 LiDAR-like observation。 |
| Go2 velocity environment/asset | 复用 Go2 资产和既有 velocity-tracking locomotion policy。 |

# 4. 代码仓结构与公共接口

## 4.1 推荐仓库

calibagent/
├── pyproject.toml
├── README.md
├── docs/
│   ├── engineering_spec.docx
│   ├── architecture.md
│   └── experiment_registry.md
├── env/
│   ├── sim/
│   ├── robot/
│   └── analysis/
├── src/calibagent/
│   ├── interfaces/          # dataclass, Protocol, enums
│   ├── core/
│   │   ├── models/          # Bayesian models / model library
│   │   ├── planning/        # candidate generation and scoring
│   │   ├── safety/          # hard constraints and risk checks
│   │   ├── stopping/        # stop and shift detectors
│   │   ├── compensation/    # constrained inverse mapping
│   │   └── runtime/         # orchestrator and state machine
│   ├── measurement/         # synchronization, SE(2) velocity, QC
│   ├── backends/
│   │   ├── replay.py
│   │   ├── isaaclab.py
│   │   └── go2_ros.py
│   ├── sim/
│   │   ├── envs/
│   │   ├── distortions/
│   │   ├── sensors/
│   │   └── locomotion/
│   ├── ros/
│   │   ├── nodes/
│   │   ├── msgs/
│   │   └── launch/
│   ├── eval/
│   └── cli/
├── configs/
│   ├── agent/
│   ├── model/
│   ├── planner/
│   ├── sim/
│   ├── robot/
│   └── experiments/
├── scripts/
│   ├── run_calibration.py
│   ├── run_benchmark.py
│   ├── replay_run.py
│   └── build_figures.py
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   └── regression/
└── outputs/                 # gitignored; run_id/manifest + data

## 4.2 公共数据结构

@dataclass(frozen=True)
class VelocityCommand:
    vx: float
    vy: float
    wz: float
    duration_s: float
    frame: str = "base"

@dataclass
class RobotContext:
    terrain_id: str
    payload_kg: float
    battery_ratio: float
    gait_id: str
    session_id: str

@dataclass
class TrialObservation:
    command: VelocityCommand
    mean_velocity: np.ndarray          # [vx, vy, wz]
    covariance: np.ndarray             # 3x3 measurement covariance
    timestamps: tuple[float, float]
    context: RobotContext
    quality: dict[str, float | bool]
    safety_events: list[str]
    raw_ref: str | None

@dataclass
class PredictiveDistribution:
    mean: np.ndarray
    covariance: np.ndarray
    model_id: str
    posterior_version: int

## 4.3 必须稳定的 Protocol

class CalibrationModel(Protocol):
    def initialize(self, prior: PriorState) -> None: ...
    def update(self, obs: TrialObservation) -> None: ...
    def predict(self, command: np.ndarray, context: RobotContext) -> PredictiveDistribution: ...
    def hypothetical_update(self, command: np.ndarray, measurement_cov: np.ndarray) -> "CalibrationModel": ...
    def save_state(self, path: Path) -> None: ...

class RobotBackend(Protocol):
    def reset(self, context: RobotContext) -> None: ...
    def get_state(self) -> RobotState: ...
    def execute_trial(self, command: VelocityCommand, policy: TrialPolicy) -> RawTrialData: ...
    def emergency_stop(self, reason: str) -> None: ...

class CandidatePlanner(Protocol):
    def propose(self, posterior, task_distribution, history, k: int = 1) -> list[Candidate]: ...

class SafetyFilter(Protocol):
    def evaluate(self, candidate: Candidate, state: RobotState, history) -> SafetyDecision: ...

接口冻结点：Phase 0 结束后，上述数据结构和 Protocol 需要通过 ADR（Architecture Decision Record）冻结。后续允许新增字段，但不得随意改变语义。

# 5. 运行时状态机和数据流

图 2  单次标定任务状态机

## 5.1 状态定义

| 状态 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| PRECHECK | 检查通信、姿态、定位质量、区域边界和电量 | 通过进入 RAMP_IN；失败 ABORT |
| RAMP_IN | 按加速度限制从 0 平滑到候选指令 | 达到目标或触发安全阈值 |
| EXCITE | 保持或按实验 primitive 执行指令 | 达到 settle/measure 起点 |
| MEASURE | 记录 reference pose、IMU、contact、cmd 和状态 | 达到测量时长 |
| RAMP_OUT | 平滑回零并稳定站立 | 速度/姿态恢复 |
| VALIDATE | 时序同步、稳态窗口、质量门控、异常检测 | 有效进入 UPDATE；可重试或 ABORT |
| UPDATE | 更新后验、指标、候选缓存和域移统计量 | 进入 DECIDE |
| DECIDE | 检查 stop、hard budget、domain shift、下一候选 | DONE 或下一 trial |

## 5.2 单次 trial 推荐时序（初始值）

| 阶段 | 时长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预检 | 0.2-0.5 s | 确认状态；真机可更长 |
| ramp-in | 0.4-0.8 s | 限制线加速度和角加速度 |
| settle | 0.6-1.2 s | 等待瞬态衰减；动态模型实验可保留该段 |
| measurement | 1.5-3.0 s | 计算均值速度和协方差 |
| ramp-out | 0.4-0.8 s | 回零 |
| cooldown/recenter | 0-2 s | 按位置边界或姿态决定 |

这些时长必须配置化。仿真首先通过 step response 估计延迟和时间常数，再确定 settle window；真机通过已有 dense dataset 做同样分析。

## 5.3 Agent 主循环

while not stop_rule.should_stop(state):
    candidates = planner.propose(model.posterior, task_distribution, history)
    decision = safety_filter.select_first_safe(candidates, backend.get_state())
    if decision.none_safe:
        terminate("NO_SAFE_CANDIDATE")

    raw = backend.execute_trial(decision.command, trial_policy)
    obs = measurement_pipeline.process(raw)

    if not obs.quality["valid"]:
        retry_or_abort(obs.quality)
        continue

    shift_event = shift_detector.update(model, obs)
    model.update(obs)
    recorder.commit_trial(obs, model.summary(), shift_event)

    if shift_event.triggered:
        adaptation_policy.apply(model, history, shift_event)
compensator = build_compensator(model, command_bounds)

# 6. 测量与数据预处理

## 6.1 输入时序

| 流 | 仿真 | 真机 |
| --- | --- | --- |
| command | agent 输出和 policy 实际接收值 | /cmd_vel 或 Unitree high-level command |
| pose/reference | root pose/velocity ground truth；可额外模拟 LiDAR estimator | LiDAR odometry pose + covariance；mocap 子集 |
| IMU | sim IMU | 机体 IMU |
| contact | foot contact force | 可用 low state/足端接触估计（若可靠） |
| system | terrain/physics parameters/seed | battery、gait、payload、网络状态 |

## 6.2 时间同步

所有消息转换到单调时钟；保存 source timestamp 与 receive timestamp。

使用 command edge 与速度响应做一次 session-level 延迟估计；MVP 可用互相关获得粗延迟 d。

每个 trial 在 [t_start, t_end] 上重采样到固定频率，例如 50 Hz。

如果时间戳跳变、丢帧比例或定位 covariance 超阈值，则 trial 标记为 invalid。

## 6.3 SE(2) 速度估计

不要直接对相邻 pose 做差。建议在滑动窗口内对 SE(2) pose 做局部线性/鲁棒回归，得到世界系速度后再变换到机体坐标。对角速度使用 unwrap 后回归或 SE(2) log map。

ξ = Log(T(t₀)⁻¹ T(t₁)) / (t₁ - t₀),     y_body = [v_x, v_y, ω]

| 输出 | 建议方法 | 质量字段 |
| --- | --- | --- |
| mean_velocity | measurement window 内 robust mean/Huber regression | num_samples、outlier_ratio |
| covariance | block bootstrap 或回归残差协方差 | condition number、effective sample size |
| steady mask | ¦dy/dt¦、roll/pitch 方差、cmd constant | steady_ratio |
| odometry quality | covariance、matching score、drop rate | odom_valid |

## 6.4 Trial 质量门控

| 规则 | 默认策略 |
| --- | --- |
| 有效样本少于阈值 | 无条件丢弃，最多重试 1 次 |
| 稳态比例不足 | 标记 transient；动态模型可收录，稳态模型丢弃 |
| 姿态或接触异常 | 安全中止；不用于模型更新 |
| 估计 covariance 过大 | 保留但降低权重，或丢弃；必须记录理由 |
| 重复指令 | 允许，但 planner 应基于信息增益避免无意义重复 |

# 7. 概率标定模型

## 7.1 Phase 1-4 推荐模型：线性参数化 basis model

为了尽快实现可解析后验和高效主动设计，首版使用“对输入非线性、对参数线性”的 basis model。每个输出轴独立维护参数后验，之后再扩展输出协方差。

y_j = w_jᵀ φ(u, c) + ε_j,     w_j ~ N(μ₀,j, Σ₀,j),     ε_j ~ N(0, σ²_j)

推荐基础特征：

φ(u) = [
  1,
  vx, vy, wz,
  vx*vy, vx*wz, vy*wz,
  vx^2, vy^2, wz^2,
  hinge(vx; ±d_x), hinge(vy; ±d_y), hinge(wz; ±d_w),
  saturation_basis(vx), saturation_basis(vy), saturation_basis(wz)
]

防止过参数化：MVP 先启用常数、全耦合线性项和少量 hinge；通过离线交叉验证逐步增加二次项。basis 必须标准化，先验方差按特征尺度设置。

## 7.2 解析贝叶斯更新

Σ_N⁻¹ = Σ₀⁻¹ + Φᵀ R⁻¹ Φ

μ_N = Σ_N (Σ₀⁻¹ μ₀ + Φᵀ R⁻¹ y)

Var[y*|u*] = φ(u*)ᵀ Σ_N φ(u*) + σ²

每条 observation 可以带 3×3 measurement covariance。MVP 可先按轴使用方差对角项；Phase 5 再实现多输出联合模型。

## 7.3 模型层级

| ID | 结构 | 目的 | 进入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 对角 affine | 最小 sanity baseline | Phase 1 |
| M1 | 全耦合 affine | 捕获 vx/vy/wz 轴间耦合 | Phase 1 |
| M2 | M1 + hinge/saturation basis | 死区和饱和 | Phase 2-3 |
| M3 | M2 + delay/一阶响应 | 导航瞬态相关性 | Phase 5 |
| M4 | M2/M3 + GP residual | 结构失配和复杂非线性 | Phase 6，可选 |

## 7.4 Model selection

不要让 agent 自由生成模型。使用固定模型库，并通过留出 predictive NLL、BIC 或 marginal likelihood 进行数值选择。推荐模型升级规则：当前模型连续 K 个有效 trials 出现结构化残差，且候选更复杂模型在 replay buffer 上的 predictive NLL 改善超过阈值，才允许升级。

| 判据 | 用途 |
| --- | --- |
| Predictive NLL | 主判据；同时考虑均值误差和 uncertainty |
| Task-weighted RMSE | 保证升级对真实导航速度分布有价值 |
| 复杂度惩罚 | 防止少量数据过拟合 |
| residual correlation | 检测未建模动态或上下文效应 |

# 8. 主动实验设计

## 8.1 候选生成

候选生成与候选评分分离。候选池包含结构化轴向指令、耦合指令和低差异序列，确保早期可辨识性和边界覆盖。

| 候选类型 | 比例建议 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 轴向 | 30% | (±v,0,0)、(0,±v,0)、(0,0,±ω) |
| 二维耦合 | 35% | (vx,vy,0)、(vx,0,wz)、(0,vy,wz) |
| 三维耦合 | 20% | (vx,vy,wz) |
| 局部 refinement | 15% | 当前高不确定或高残差邻域 |

离散候选初始可用 Sobol/LHS 生成 500-5000 个点，再加入人工设计的轴向点。所有候选先经过静态包络和最小间距去重。

## 8.2 任务加权集成方差降低（MVP 核心）

对于线性高斯模型，假设在候选 u_c 处采样一次，可以解析计算后验 covariance 的变化，无需真实 y 值。对任务网格 U_task 的预测方差降低求和，即为候选分数。

Σ′ = Σ - Σφ_c φ_cᵀΣ / (σ²_c + φ_cᵀΣφ_c)

Score(u_c) = Σ_{u∈U_task} q(u) · [Var(y|u,D) - Var(y|u,D∪u_c)] - λ·Cost(u_c)

Score 对三个输出轴求加权和。Cost 可包含 trial 时间、预计位移、回零成本和风险惩罚。该目标比纯参数 D-optimal 更直接地对齐导航工作区域。

## 8.3 批量选点

仿真 benchmark 可以一次选择 batch K，以提高并行度；真机默认 K=1。批量使用 greedy fantasy update：选择第一个候选后，用 hypothetical covariance update 更新模型，再选下一个。

## 8.4 探索与覆盖约束

| 约束 | 实现 |
| --- | --- |
| 初始设计 | 先执行 6-10 个安全轴向 seed points，避免 posterior 奇异 |
| 最小覆盖 | 各符号、各轴和低/中速度层级至少 1 个有效点 |
| 重复抑制 | 与历史命令距离小且信息增益低则降权 |
| 边界限制 | 早期限制在 60%-70% 包络，后验稳定后再扩展 |
| 任务权重 | 从实际导航 cmd 日志估计 q(u)，无日志时使用分层速度网格 |

## 8.5 Planner 单元测试

一维线性模型中，planner 应优先选择包络端点。

已有端点数据但中心高不确定时，应转向未覆盖区域。

提高某一任务区域 q(u) 后，候选应向该区域移动。

风险成本增大时，高速度候选排名应下降。

hypothetical update 后，batch 内候选不应全部重复。

# 9. 安全监督、停止与域移检测

## 9.1 SafetyFilter

| 层级 | 约束 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 静态命令 | vx/vy/wz 范围、线速度范数、线角速度耦合 | 拒绝候选 |
| 变化率 | 线加速度、角加速度、command jerk | 修改为 ramp profile 或拒绝 |
| 工作区 | 预计位移、边界距离、朝向 | 降低 duration / recenter |
| 姿态 | ¦roll¦、¦pitch¦、base height、角速度 | 立即 ramp-out/急停 |
| 接触/滑移 | 足端异常、速度与接触不一致 | 中止并标记数据无效 |
| 定位质量 | odometry covariance/drop rate | 暂停试验，不更新模型 |
| 系统状态 | 电量、网络、控制模式、E-stop | 禁止开始或硬停 |

真机硬要求：物理急停、遥控器 dead-man、人工观察员和清空实验区不属于软件可替代项。安全节点应独立于 agent 进程，并可在 agent 崩溃时发送零速度。

## 9.2 停止规则

停止不应只看训练误差。建议同时使用四个条件：

| 条件 | 定义 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 集成预测不确定性 | U_task = E_{u~q}[tr Var(g(u)¦D)] | 主停止量 |
| 验证误差 | 固定 validation commands 的 task-weighted RMSE/NLL | 防止过度自信 |
| 边际收益 | 最近 K 个 trials 的 uncertainty reduction | 避免低收益继续采集 |
| 硬预算 | trials、时间、距离、区域或电量上限 | 必停条件 |

建议逻辑：满足最小 trial 数和覆盖约束后，若 U_task < δ_U 且 validation RMSE < δ_E；或连续 K 次边际收益低于 δ_G，则停止。任何 hard budget 达到即停止并标记 budget_exhausted。

## 9.3 域移检测

使用每个新 observation 的 posterior predictive NLL 或标准化残差 z_t，维护 CUSUM/滑动窗口统计。

z_t = (y_t - μ_t)ᵀ S_t⁻¹ (y_t - μ_t),     S_t = Σ_pred,t + R_t

| 事件 | 策略 |
| --- | --- |
| 单个异常 | 记录，不立即重标定；可能是定位噪声 |
| 连续 K 次 NLL 超阈值 | 触发 domain_shift_suspected |
| 上下文明确变化 | 切换 context ID，并对 posterior covariance 膨胀 |
| 变化后恢复 | 用 warm-start prior 进行小预算主动重标定 |
| 频繁抖动 | 增加 hysteresis 和最小驻留时间 |

# 10. 前馈补偿与导航接口

## 10.1 约束逆映射

u* = argmin_{u∈U_safe} E[||g_θ(u,c)-v_des||²] + λ||u-v_des||² + ρ·Risk(u)

对于线性/平滑 basis model，可用投影 L-BFGS、SQP 或离散候选 + 局部优化。不要直接对 mapping 做代数求逆，因为死区、饱和和耦合可能产生不可逆或多解。

## 10.2 运行模式

| 模式 | 行为 |
| --- | --- |
| OFF | 原始 cmd 直通，用于 baseline |
| FIXED_MAP | 使用冻结 mapping，不更新 |
| CALIBRATION | agent 控制试验，导航暂停 |
| DEPLOY | 补偿器在线工作，但模型冻结 |
| MONITOR | 补偿器工作并监测域移；触发后请求重新标定 |

## 10.3 导航集成约束

补偿器只修改速度指令，不修改 planner、local controller 或 obstacle inflation 参数。

保持原始 desired cmd、compensated cmd 和实际速度三条时序，便于因果分析。

补偿器输出再次通过导航运行时的 command envelope 和 slew limiter。

模型不确定性高的速度区域可采用保守缩放，而不是盲目外推。

# 11. Isaac Lab 仿真工程

## 11.1 项目创建与环境选择

从 Isaac Lab external manager-based template 创建独立项目。标定环境使用 ManagerBasedEnv，而不是 ManagerBasedRLEnv；固定 locomotion policy 作为机器人速度控制器，CalibAgent 位于环境外层或自定义 manager 中。

# 在 Isaac Lab 根目录生成 external manager-based 项目
./isaaclab.sh --new

# 期望产物（示意）
source/calibagent_sim/calibagent_sim/tasks/velocity_calibration/
  calib_env_cfg.py
  scene_cfg.py
  actions.py
  observations.py
  events.py
  terminations.py
scripts/run_calibration.py

## 11.2 两级仿真真实性

| 层级 | 机制 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Tier A：可控 distortion | 在 cmd 进入 locomotion policy 前注入已知 h_θ(u,c) | 知道真值，验证模型、planner、停止和统计正确性 |
| Tier B：物理域变化 | 摩擦、质量、COM、motor strength、delay、sensor noise | 产生非理想、非完全匹配的真实 mapping，测试鲁棒性 |

Tier A 是算法单元测试；Tier B 是系统可信度测试。两者都必须做，不能只在人工定义 mapping 上宣称真实机器人有效。

## 11.3 DistortionLayer 设计

class CommandDistortion:
    def reset(self, env_ids, context, rng): ...
    def step(self, u_cmd, dt) -> u_effective: ...
    def ground_truth(self) -> dict: ...

u0 = apply_deadzone(u_cmd, d)
u1 = A @ basis_or_identity(u0) + b
u2 = saturate(u1, limits)
u3 = delay_buffer.push_and_read(u2, delay_steps)
u_effective = first_order_filter(u3, tau, dt) + heteroscedastic_noise(u3)

| 参数 | 初始扫描范围（需 pilot 调整） |
| --- | --- |
| axis gain | 0.65-1.15 |
| cross coupling | -0.15 至 0.15 |
| deadzone | 线速度 0-0.15 m/s；角速度 0-0.25 rad/s |
| saturation | 额定包络的 50%-100% |
| delay | 0-250 ms |
| first-order τ | 0.05-0.35 s |
| noise std | 随 ¦u¦ 增大的异方差模型 |

## 11.4 Scene 与传感器

| 组件 | 实现 |
| --- | --- |
| Robot | UNITREE_GO2_CFG；加载已验证的 velocity tracking policy |
| Calibration arena | 平地 10-15 m 方形区域；边界和 recenter 逻辑 |
| Terrains | flat、slope、rough、friction patches；固定 seed 和 difficulty |
| Ground truth | root linear/angular velocity 和 pose |
| LiDAR-like reference | RayCaster 或对 ground-truth pose 注入延迟/噪声/掉帧，再走与真机相同 measurement pipeline |
| Safety sensors | IMU、base state、foot contact force、boundary distance |
| Domain events | reset/interval 改变 mass、friction、COM、external force、sensor quality |

## 11.5 仿真环境 API

obs = {
  "robot_state": RobotState,
  "reference_pose": PoseStampedBatch,
  "ground_truth_velocity": Tensor[num_envs, 3],
  "imu": Tensor[num_envs, ...],
  "contacts": Tensor[num_envs, 4, ...],
  "context_truth": ContextBatch,
}

action = {
  "velocity_command": Tensor[num_envs, 3],
  "trial_phase": EnumBatch,
}

## 11.6 并行策略

| 运行类型 | num_envs | 用途 |
| --- | --- | --- |
| debug/play | 1 | 可视化状态机、安全和时序 |
| algorithm benchmark | 64-512 | 不同 seed/distortion 并行 |
| navigation evaluation | 16-128 | 不同地图与起终点 |
| sensor realism | 1-16 | RTX/RayCaster 或高成本传感器 |

并行注意：一个 calibration episode 内的 trials 是序贯的；并行维度应是独立 seed/机器人实例，而不是把同一机器人的多个候选当作同时执行。

# 12. 全量仿真实验设计

## 12.1 Baselines 与消融

| ID | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| B0 | Raw command / no calibration | 下游性能下界 |
| B1 | Dense grid + same model | 数据充足 oracle/upper bound |
| B2 | Random uniform + same budget | 基础随机基线 |
| B3 | Sobol/LHS + same budget | 强非自适应覆盖基线 |
| B4 | Local OED / D-opt with fixed affine model | 传统主动设计基线 |
| B5 | CalibAgent without task weights | 验证 task-aware 目标 |
| B6 | CalibAgent without stop | 验证 uncertainty stopping |
| B7 | CalibAgent fixed model | 验证模型升级/残差模块 |
| B8 | Full CalibAgent | 完整方法 |

## 12.2 实验组

| 实验 | 核心问题 | 设置 | 主输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 软件正确性 | 公式和数据流是否正确 | synthetic linear/nonlinear ground truth | posterior 与闭式解一致、planner 选择合理 |
| E1 样本效率 | 少量 trials 是否达到 oracle 精度 | 5 类 distortion × 20 seeds × 多预算 | RMSE/NLL vs trials/time/distance |
| E2 不确定性 | 预测区间是否校准 | 不同噪声、模型匹配/失配 | coverage、width、ECE-like metric |
| E3 停止 | 能否在正确时机停止 | 不同目标阈值和噪声 | stop regret、过早停止率 |
| E4 安全 | 危险候选能否被过滤/中止 | 边界、姿态、低摩擦、延迟 | violations、abort latency、有效数据损失 |
| E5 域移 | 变化后是否检测并快速恢复 | 中途切换 friction/payload/gain | 检测延迟、恢复 trials |
| E6 模型失配 | 固定模型与升级策略差异 | 非线性、迟滞、异方差 | NLL、model selection accuracy |
| E7 导航 | 标定是否改善任务 | 固定 planner，多地图/障碍密度 | 成功率、碰撞、到达时间 |

## 12.3 Distortion family

| Family | 结构 | 检查点 |
| --- | --- | --- |
| F1 affine | 增益、bias、轴耦合 | 最简单可辨识场景 |
| F2 deadzone/saturation | 低速死区、高速饱和 | 主动采样是否找到拐点 |
| F3 dynamics | delay + first-order response | 稳态模型何时失配 |
| F4 heteroscedastic | 噪声随速度和地面变化 | uncertainty calibration |
| F5 physics-emergent | 摩擦/质量/COM/策略跟踪误差 | 真实结构失配与鲁棒性 |

## 12.4 预算与重复次数

| 层级 | 建议 |
| --- | --- |
| Pilot | 每组 5 seeds；预算 [5,10,20,30]，用于调阈值和排错 |
| Main simulation | 每组至少 20 seeds；最终曲线使用配对 seed |
| Navigation | 每方法×地图条件至少 20 episodes；时间不足时最少 10 |
| Real robot calibration | 每条件 5-10 次完整 calibration sessions |
| Real navigation | 每方法×路线 10-20 次，起点/终点和障碍随机种子配对 |

## 12.5 主指标定义

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| Task-weighted RMSE | 在固定 task command grid 上，按 q(u) 加权的 forward prediction RMSE |
| Integrated uncertainty | 同一 grid 上预测 covariance trace 的加权均值 |
| Trials-to-target | 第一次同时满足 RMSE 与 uncertainty 阈值的有效 trial 数 |
| Calibration cost | trial 数、执行时间、行走距离、重置次数 |
| Coverage | 真实 y 落入 90%/95% predictive interval 的比例 |
| Stop regret | agent 停止时误差与最早可达目标时刻之间的额外成本 |
| Safety burden | 候选拒绝数、abort 数、越界/跌倒/姿态超阈值 |
| Shift recovery | 检测延迟 + 恢复到目标精度所需 trials |

## 12.6 统计方案

所有方法使用相同 distortion seed、terrain seed 和 evaluation grid，采用 paired comparison。

曲线报告均值/中位数及 95% bootstrap CI；重尾指标优先报告中位数和 IQR。

主要假设提前固定：Full vs LHS 的 trials-to-target；Full vs fixed-OED 的 task-weighted RMSE。

避免只挑最佳阈值：planner/stop 阈值在 pilot seeds 上确定，main seeds 不再调整。

保存每个 run 的完整 manifest，以支持剔除失败 run 时公开规则和原因。

## 12.7 论文图表预定义

| 图/表 | 内容 |
| --- | --- |
| Fig.1 | 系统架构 + 真机闭环照片/示意 |
| Fig.2 | task-weighted RMSE vs trials/time/distance；主结果 |
| Fig.3 | uncertainty heatmap 与实际 error heatmap；停止时刻 |
| Fig.4 | domain shift 检测和主动恢复曲线 |
| Fig.5 | 导航成功率/碰撞率/到达时间 |
| Table 1 | 不同 distortion family 的 trials-to-target 与性能 |
| Table 2 | 消融：task weight、stop、safety、model adaptation |

# 13. 真机集成路线

## 13.1 ROS 2 节点

| 节点 | 职责 |
| --- | --- |
| calib_agent_node | 运行 orchestrator，管理 session 和 trial |
| go2_backend_node | 封装 Unitree high-level velocity command 和状态 |
| measurement_node | 订阅 LiDAR odometry/IMU，输出统一 TrialObservation |
| safety_supervisor_node | 独立 watchdog、姿态/边界/通信监控和零速度 |
| compensator_node | DEPLOY/MONITOR 模式下转换 desired cmd |
| session_recorder_node | rosbag2 + structured manifest |

## 13.2 Lifecycle

建议节点采用 ROS 2 managed lifecycle：unconfigured → inactive → active → finalized。只有当 backend、定位和 safety supervisor 均 active 时，agent 才能进入 CALIBRATION；任何依赖失活都触发零速度和 session abort。

## 13.3 真机接口 Topic/Service（建议）

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /calibagent/desired_cmd | Twist | 上层/实验目标速度 |
| /calibagent/safe_cmd | Twist | 经过 safety 和补偿后的最终命令 |
| /calibagent/reference_odom | Odometry | LiDAR reference |
| /calibagent/status | 自定义 msg | state、trial、posterior、stop reason |
| /calibagent/start_session | service/action | 启动带配置 hash 的标定 session |
| /calibagent/abort | service + 独立硬通道 | 停止并进入安全状态 |

## 13.4 真机逐级放行

| Gate | 允许内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| R0 | 不发运动命令，只采日志 | 时钟、TF、odometry、状态正确 |
| R1 | 人工固定 6 个低速轴向命令 | 状态机、安全、measurement pipeline 正确 |
| R2 | agent 选点，但包络限制 40% | 无异常、posterior 收敛趋势合理 |
| R3 | 包络 70%，完整停止规则 | 重复 session 稳定 |
| R4 | 全工作包络和域移实验 | 通过 safety review 与 pilot |
| R5 | 导航部署对比 | 补偿输出平滑且回滚机制有效 |

# 14. 测试、CI 与复现

## 14.1 测试金字塔

| 级别 | 内容 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| Unit | posterior update、feature、planner score、stop、safety geometry | 每次提交 |
| Synthetic | 已知 ground truth 下收敛与 coverage | 每次 PR |
| Replay | 已有 dense real dataset 的 offline sequential replay | 每次算法变更 |
| Sim integration | 1-env 状态机；vectorized benchmark smoke test | 每日/里程碑 |
| Regression | 固定 seed 输出关键指标容差 | 每个 release |
| Robot dry-run | 不发命令或低速 Gate R0/R1 | 真机发布前 |

## 14.2 必须的单元测试样例

Bayesian update 与 batch closed-form 解数值一致。

增加数据后 posterior covariance 半正定且不增大。

候选评分在对称问题中满足符号对称。

SafetyFilter 对边界、速度范数、slew 和姿态规则给出稳定 reason code。

StopRule 在最小 trials 前不停止；hard budget 必停。

DomainShiftDetector 对孤立异常不触发，对持续偏差在指定延迟内触发。

Compensator 的输出始终位于安全包络，且模型 identity 时近似直通。

## 14.3 Run manifest

run_id: 20260717_153022_F2_seed0042_full
git_commit: ...
isaaclab_commit: ...
config_hash: ...
random_seeds:
  global: 42
  terrain: 1204
  distortion: 9001
backend: isaaclab
model_id: M2_basis_blr
planner_id: task_iv_reduction_v1
stop_reason: target_reached
artifacts:
  trials: trials.parquet
  posterior: posterior.npz
  metrics: metrics.json
  raw: optional_path

## 14.4 Definition of Reproducible

同一 commit、锁文件、配置和 seed 在同一硬件类型上，核心数值指标应在预设容差内复现；允许物理模拟产生微小差异，但 trials-to-target 和主 RMSE 不应跨越统计结论。

# 15. 阶段计划与预计交付产物

## 15.1 人力假设

以下排期假设：1 名主算法/仿真工程师全职，1 名真机实验同学半职并行；已有 Go2、LiDAR odometry、现有 dense mapping 代码和可用 locomotion policy。若只有 1 人全职，真机和论文阶段至少增加 2-3 周。

## 15.2 完整工程排期（建议 12-14 周）

| 阶段 | 周 | 交付产物 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 架构冻结 | 0-1 | 仓库、环境、接口、ADR、CI | core 能导入；3 backend stub 通过类型检查；manifest 可生成 |
| P1 被动标定基线 | 1-2 | measurement、M0/M1、offline replay、dense/grid/random | 已有数据上复现当前 mapping 改善；无数据泄漏 |
| P2 概率模型 | 2-4 | M2 basis BLR、uncertainty、coverage 测试 | synthetic coverage 合格；posterior 单测通过 |
| P3 主动规划 | 4-6 | 候选生成、IV reduction、batch fantasy | E1 中显著优于随机/LHS pilot |
| P4 安全与停止 | 6-7 | state machine、SafetyFilter、StopRule | 危险候选可复现拒绝；stop 不过早 |
| P5 Isaac Lab 全闭环 | 7-9 | Go2、distortion、terrain、vectorization、benchmark CLI | 一条命令完成多 seed benchmark |
| P6 域移/模型适应 | 9-10 | CUSUM、posterior inflation、M3/M4 可选 | E5 恢复曲线可复现 |
| P7 导航实验 | 10-11 | 固定 planner、地图集、指标 | B0/B1/B8 下游结果完整 |
| P8 真机集成 | 并行 6-12 | ROS 2 节点、R0-R5 gates、pilot | 至少 3 个工况完整 sessions |
| P9 全量实验与论文 | 12-14 | 主实验、统计、图表、视频、文稿 | 所有表图可由脚本重建 |

## 15.3 ICRA 2027 压缩关键路径（截止 2026-09-15）

| 日期窗口 | 必须完成 | 砍掉/延后 |
| --- | --- | --- |
| 7/17-7/24 | P0 + P1；离线 replay、统一 schema、M1 baseline | GP、模型自动切换 |
| 7/25-8/02 | P2；M2 BLR + uncertainty + coverage | 复杂多输出 covariance |
| 8/03-8/11 | P3；主动选点 + pilot 仿真主曲线 | 多步 look-ahead |
| 8/12-8/19 | P4 + P5；安全、停止、Go2 全闭环 | 第二机器人 |
| 8/20-8/27 | E1-E5 主仿真；真机 R0-R2 | 大规模 rough terrain 花样 |
| 8/28-9/04 | 真机完整 sessions + 导航；论文初稿 | FM/LLM 扩展 |
| 9/05-9/10 | 补实验、统计、图表、视频 | 非关键功能冻结 |
| 9/11-9/15 | 只修论文和致命 bug；不再改核心算法 | 所有新功能 |

关键取舍：压缩版论文只承诺：一个四足平台、一个解析概率模型、任务相关主动选点、不确定性停机、域移恢复和下游导航。模型结构自动生成、跨机器人零样本和 foundation model 全部延后。

## 15.4 每阶段交付物清单

| 阶段 | 交付物 |
| --- | --- |
| P0 | repo skeleton；pyproject；环境锁；interfaces.py；backend stubs；ADR-001/002；CI badge |
| P1 | data converter；offline replay backend；M0/M1；grid/random/LHS baseline；baseline report |
| P2 | M2 BLR；posterior serialization；uncertainty heatmap；coverage unit tests；model card |
| P3 | candidate pool；task distribution；planner；planner diagnostics；sample-efficiency pilot report |
| P4 | runtime state machine；SafetyFilter；StopRule；fault-injection test report |
| P5 | Isaac Lab external project；Go2 scene；distortion library；vectorized runner；sim Docker/lock |
| P6 | shift detector；adaptation policy；domain-shift benchmark；可选 M3/M4 |
| P7 | navigation maps；fixed planner configs；navigation benchmark script；result table |
| P8 | ROS 2 launch；nodes；R0-R5 checklist；robot session logs；独立 reference validation |
| P9 | frozen configs；main results；ablation；statistical notebook/script；paper figures；demo video |

## 15.5 里程碑 Go/No-Go

| Gate | Go 条件 | No-Go 时动作 |
| --- | --- | --- |
| G1 概率模型 | offline/synthetic uncertainty 与 error 正相关且 coverage 合理 | 回退到更简单 features，校准 noise model |
| G2 主动选点 | pilot 中至少一个主 distortion family 优于 LHS | 检查 objective、candidate coverage 和 leakage |
| G3 停止 | 目标达到后额外 trials 小，过早停止低 | 改为 validation-gated stop |
| G4 真机 | R2 低速 agent session 无安全/数据异常 | 暂停自动化，回到 replay/debug |
| G5 论文 | 主曲线在仿真和真机均有一致趋势 | 缩小 claim，不用下游指标替代样本效率主结论 |

# 16. 第一轮编码清单（从今天开始）

## 16.1 前 48 小时

创建仓库和 src layout；配置 ruff/pytest/type checking/pre-commit。

写出 interfaces dataclass 和 Protocol，增加 JSON round-trip test。

把现有 dense dataset 转换为统一 TrialObservation/Parquet schema。

实现 OfflineReplayBackend，允许按给定 index 顺序返回 observation。

实现 M0/M1 least-squares + predict，复现现有 mapping 基线。

建立 configs/experiments/offline_baseline.yaml 和 run manifest。

## 16.2 第 1 周结束前

实现 BayesianLinearModel（单轴后验 + 三轴 wrapper）。

实现 feature standardizer 和 M2 最小 feature set。

实现 task command grid 与 task-weighted RMSE/uncertainty。

实现 random、Sobol/LHS、grid 三个 sampler。

完成 synthetic affine/deadzone 数据生成器和 20 个核心 unit tests。

输出第一版 figure：RMSE/uncertainty vs trials（offline sequential replay）。

## 16.3 第 2 周结束前

实现 hypothetical covariance update 和 integrated variance reduction score。

实现 candidate pool、greedy batch selection 和 planner diagnostics。

在 synthetic + offline replay 比较 LHS vs active。

实现 StopRule v1 和 validation grid。

冻结 M2 feature set、noise model 和第一版阈值。

## 16.4 初始 CLI

# 离线顺序回放
python -m calibagent.cli.run_calibration       backend=replay experiment=offline_active_m2 seed=1

# 单环境 Isaac Lab 调试
./isaaclab.sh -p scripts/run_calibration.py       --num_envs 1 --headless false --config configs/experiments/sim_debug.yaml

# 批量 benchmark
python -m calibagent.cli.run_benchmark       suite=configs/experiments/e1_sample_efficiency.yaml workers=4

# 生成论文图
python -m calibagent.cli.build_figures       registry=outputs/main_registry.parquet

# 17. 主要风险与降级方案

| 风险 | 早期信号 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR reference 噪声过大 | 重复同一 cmd 方差大、coverage 失真 | 延长 measurement window；质量加权；mocap 子集；先做仿真/回放 |
| 稳态 mapping 无法解释导航改善 | 稳态 RMSE 好但导航无提升 | 加入 delay/一阶动态 M3；限制论文 claim |
| active planner 不优于 LHS | 候选集中、早期曲线相同 | 任务网格/feature 可辨识性检查；增加 cost/coverage；使用 exact IV reduction |
| uncertainty 过度自信 | coverage 低、stop 过早 | 噪声层级模型、posterior inflation、validation gate |
| Isaac Lab policy 跟踪不稳定 | 无 distortion 时也大误差/跌倒 | 先使用 flat task；固定经过验证的 checkpoint；暂不做 rough |
| 真机排期不足 | 8 月下旬仍未通过 R2 | 减少工况，保留 1 地面 + 1 payload shift；强化仿真统计 |
| 范围失控 | 同时开发 GP、LLM、第二平台 | 按压缩关键路径冻结非关键功能 |

# 附录 A：推荐配置文件

agent:
  min_trials: 8
  max_trials: 40
  retry_invalid_trial: 1

command_space:
  vx: [-1.0, 1.0]
  vy: [-0.5, 0.5]
  wz: [-1.5, 1.5]
  max_linear_norm: 1.0
  max_accel: 0.8
  max_yaw_accel: 1.5

trial:
  ramp_in_s: 0.6
  settle_s: 0.8
  measure_s: 2.0
  ramp_out_s: 0.6
  sample_rate_hz: 50

model:
  id: M2_basis_blr
  feature_set: affine_cross_hinge_v1
  prior_scale: 1.0
  noise_mode: learned_diagonal

planner:
  id: task_iv_reduction_v1
  candidate_count: 2048
  seed_design_count: 8
  task_grid_size: 1000
  risk_weight: 0.2
  distance_weight: 0.05

stopping:
  integrated_uncertainty_threshold: 0.015
  validation_rmse_threshold: 0.08
  min_marginal_gain: 0.001
  marginal_window: 4

shift:
  detector: predictive_nll_cusum
  warmup_trials: 5
  consecutive_threshold: 3
  posterior_inflation: 4.0

数值仅为启动默认值，必须通过 pilot 校准并在主实验前冻结。

# 附录 B：Trial 日志 schema

| 字段组 | 字段 |
| --- | --- |
| 身份 | run_id、session_id、trial_id、method_id、seed、timestamp |
| 候选 | candidate command、score、cost、rank、reject reasons |
| 执行 | actual command profile、duration、distance、backend state |
| observation | mean velocity、covariance、quality、raw_ref |
| 模型 | model_id、posterior_version、predictive mean/cov before update |
| 决策 | uncertainty before/after、stop flags、shift flags |
| 安全 | precheck、violations、abort reason、recovery action |
| 上下文 | terrain、payload、battery、gait、distortion truth（仅仿真） |

# 附录 C：Phase 验收清单

[ ] 所有配置和 commit 已记录；没有手工隐藏参数。

[ ] 同一核心代码在 replay 和 Isaac Lab backend 上运行。

[ ] 模型 uncertainty 在 synthetic ground truth 上通过 coverage test。

[ ] active planner 有单元测试和 candidate diagnostic 图。

[ ] 所有 safety reject/abort 都有稳定 reason code。

[ ] stop reason 唯一且可追溯；budget exhaustion 与 target reached 区分。

[ ] main experiment seeds 与 pilot seeds 分离。

[ ] dense oracle 不与 prior/model selection 数据发生泄漏。

[ ] 真机 reference 与独立外部真值至少完成子集验证。

[ ] 所有论文图可由一个脚本从原始 run manifest 重建。

# 附录 D：外部技术依据

[1] Isaac Lab Quickstart Guide：project template 与 external/manager-based 选择（访问：2026-07-17）

[2] Isaac Lab Manager-Based Base Environment 教程（访问：2026-07-17）

[3] Isaac Lab Sensors Overview（访问：2026-07-17）

[4] Isaac Lab Terrain Generator（访问：2026-07-17）

[5] Isaac Lab Go2 velocity environment configuration（访问：2026-07-17）

[6] Unitree SDK2 Python official repository（访问：2026-07-17）

[7] Unitree ROS 2 official repository（访问：2026-07-17）

[8] ROS 2 managed lifecycle documentation（访问：2026-07-17）

[9] ICRA 2027 official call for papers（访问：2026-07-17）

# 文档结束：立即执行的唯一优先级

First vertical slice：本周先打通“已有数据 → replay backend → Bayesian M2 → active planner → stop → manifest/figure”的完整竖切。该竖切不依赖 Isaac Lab 和 ROS 2，却能验证论文最核心的样本效率主张。竖切通过后，再把 backend 替换为 Isaac Lab。

工程推进中，任何需求都应回答两个问题：它是否改善 trials-to-target 或不确定性可信度？它是否在 ICRA 时间线内提供可验收证据？若答案均为否，进入 backlog，不进入主分支。